## แบบ 01.1
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อโครงการ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) |  |  |  | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการตามมาตรการ
|  |  | Likelihood | Impact | Risk Score (Lx I) | ระดับความรุนแรง
1 | การกำหนดและจัดทำ TOR | 1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1 | 5 | 5 | สูง | 1. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 2. กำหนดผลงานหรือมูลค่างานขั้นต่ำที่จะยื่นข้อเสนอให้สอดคล้องกับประเภทงานก่อสร้าง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 4. ในกรณีการใช้ผลงานในการยื่นข้อเสนอ ต้องมีการพิจารณาการกำหนดผลงานและมูลค่างานให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างที่จะประกวดราคา และดำเนินการสำรวจตจำนวนผู้รับจ้างที่สามารถยื่นผลงานได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด 5. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการเห็นชอบจากแหล่งเงินกู้ | 30 วัน | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง | ยังไม่มีผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขออนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จากแหล่งเงินกู้ (World Bank)
|  | 1.2 กำหนดแบบก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/ประเภทวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นๆในโครงการ ที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง | กำหนดคุณสมบัติวัสดุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.) | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดคุณสมบัติวัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท 4. แจ้งเวียนมาตรฐานวัสดุที่ใช้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดอบรมแนวทางการกำหนด TOR ที่ถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมาย
2 | การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง | 2.1 กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ | ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของสถานที่ก่อสร้าง | มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการประกวดราคา พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ออกแบบ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้าง | 30 วัน | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
|  | 2.2 กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น | 1 | 3 | 3 | ต่ำ | จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท | จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างในระดับกรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ในการกำหนดราคา และระยะทางการขนส่งทได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการอัพเดทราคาและแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
|  | 2.3 สืบราคาวัสดุหรืออุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตในเครือเดียวกัน หรือมีการตกลงกับผู้ผลิตให้จัดทำใบเสนอราคาของคู่เทียบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ | จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน | จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูลตามประกาศของสำนักงานพานิชย์จังหวัด และอัพเดทราคาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3 | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3.1 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง | 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้อย่างเคร่งครัด 2. กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนให้มีความชัดเจน โดยลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัวของคณะกรรมการพิจารณาผลให้มากที่สุด | 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางของกรมบัญชีกลาง 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้ 3. ผลการพิจารณาข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการเห็นชอบจากแหล่งเงินกู้ 4. มีการเผยแพร่ผลการพิจารณาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส | 30 - 120 วัน | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
|  | 3.2 มีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคมากกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง
4 | การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง | 4.1 ปล่อยให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด | 1 | 5 | 5 | สูง | กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด(มทช) | 1. ส่งทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ 2. จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการตรวจรับงานให้ครบถ้วน 3. จัดทำ Check Sheet สำหรับการตรวจสอบงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน | 1,080 วัน หรือตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
|  | 4.2 ตรวจรับพัสดุไม่ครบตามสัญญา | 1 | 5 | 5 | สูง

## แบบ 01.2
(แบบ 01.2) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
1.1 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดและจัดทำ TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 2. กำหนดผลงานหรือมูลค่างานขั้นต่ำที่จะยื่นข้อเสนอให้สอดคล้องกับประเภทงานก่อสร้าง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 4. ในกรณีการใช้ผลงานในการยื่นข้อเสนอ ต้องมีการพิจารณาการกำหนดผลงานและมูลค่างานให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างที่จะประกวดราคา และดำเนินการสำรวจตจำนวนผู้รับจ้างที่สามารถยื่นผลงานได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด 5. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการเห็นชอบจากแหล่งเงินกู้ | 30 วัน | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
1.2 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดและจัดทำ TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดแบบก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/ประเภทวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นๆในโครงการ ที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง | กำหนดคุณสมบัติวัสดุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.) | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดคุณสมบัติวัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท 4. แจ้งเวียนมาตรฐานวัสดุที่ใช้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดอบรมแนวทางการกำหนด TOR ที่ถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมาย
2.1 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง | ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของสถานที่ก่อสร้าง | มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการประกวดราคา พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ออกแบบ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้าง | 30 วัน | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2.2 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น | จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท | จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างในระดับกรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ในการกำหนดราคา และระยะทางการขนส่งทได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการอัพเดทราคาและแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.3 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สืบราคาวัสดุหรืออุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตในเครือเดียวกัน หรือมีการตกลงกับผู้ผลิตให้จัดทำใบเสนอราคาของคู่เทียบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง | จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน | จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูลตามประกาศของสำนักงานพานิชย์จังหวัด และอัพเดทราคาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.1 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้อย่างเคร่งครัด 2. กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนให้มีความชัดเจน โดยลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัวของคณะกรรมการพิจารณาผลให้มากที่สุด | 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางของกรมบัญชีกลาง 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้ 3. ผลการพิจารณาข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการเห็นชอบจากแหล่งเงินกู้ 4. มีการเผยแพร่ผลการพิจารณาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส | 30 - 120 วัน | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
3.2 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคมากกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
4.1 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปล่อยให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด | กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด(มทช) | 1. ส่งทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ 2. จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการตรวจรับงานให้ครบถ้วน 3. จัดทำ Check Sheet สำหรับการตรวจสอบงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน | 1,080 วัน หรือตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.2 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ตรวจรับพัสดุไม่ครบตามสัญญา

## แบบ 02.4
(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
1 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดและจัดทำ TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 2. กำหนดผลงานหรือมูลค่างานขั้นต่ำที่จะยื่นข้อเสนอให้สอดคล้องกับประเภทงานก่อสร้าง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 4. ในกรณีการใช้ผลงานในการยื่นข้อเสนอ ต้องมีการพิจารณาการกำหนดผลงานและมูลค่างานให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างที่จะประกวดราคา และดำเนินการสำรวจตจำนวนผู้รับจ้างที่สามารถยื่นผลงานได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด 5. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการเห็นชอบจากแหล่งเงินกู้ | 30 วัน | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
| ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดและจัดทำ TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดแบบก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/ประเภทวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นๆในโครงการ ที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง | กำหนดคุณสมบัติวัสดุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.) | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดคุณสมบัติวัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท 4. แจ้งเวียนมาตรฐานวัสดุที่ใช้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดอบรมแนวทางการกำหนด TOR ที่ถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมาย
2 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง | ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของสถานที่ก่อสร้าง | มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการประกวดราคา พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ออกแบบ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้าง | 30 วัน | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น | จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท | จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างในระดับกรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ในการกำหนดราคา และระยะทางการขนส่งทได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการอัพเดทราคาและแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
| ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สืบราคาวัสดุหรืออุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตในเครือเดียวกัน หรือมีการตกลงกับผู้ผลิตให้จัดทำใบเสนอราคาของคู่เทียบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง | จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน | จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูลตามประกาศของสำนักงานพานิชย์จังหวัด และอัพเดทราคาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้อย่างเคร่งครัด 2. กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนให้มีความชัดเจน โดยลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัวของคณะกรรมการพิจารณาผลให้มากที่สุด | 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางของกรมบัญชีกลาง 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้ 3. ผลการพิจารณาข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการเห็นชอบจากแหล่งเงินกู้ 4. มีการเผยแพร่ผลการพิจารณาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส | 30 - 120 วัน | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคมากกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
4 | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปล่อยให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด | กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด(มทช) | 1. ส่งทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ 2. จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการตรวจรับงานให้ครบถ้วน 3. จัดทำ Check Sheet สำหรับการตรวจสอบงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน | 1,080 วัน หรือตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ตรวจรับพัสดุไม่ครบตามสัญญา