## แผนและผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.67
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ |  |  | งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ปริมาณงานทั้งสิ้น | ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค.67 | หน่วย นับ | ระยะเวลาดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น |  |  | 11439005300 |  |  |  |  | 11439005300 | 0
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ |  | 959139800 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| ผลผลิตที่ 1 | รายการบุคลากรภาครัฐ | 959139800 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  | 7640742700 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| ผลผลิตที่ 1 | การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | 2008800 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
|  | - ฝึกอบรม อปท. (จำนวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม) |  | 880 | 658 | คน | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| ผลผลิตที่ 2 | โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา | 675700300 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67 | 678081000 | -2380700
|  | - ก่อสร้างทาง (ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) |  | 50.788 | 14.09 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67 | 2977300
|  | - ก่อสร้างสะพาน (ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) |  | 655 | - | ม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| ผลผลิตที่ 3 | โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา (ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่บำรุงรักษา) | 5315758000 | 34000 | 18667 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| ผลผลิตที่ 4 | โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย (จำนวนหรือบริเวณเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการแก้ไข) | 1647275600 | 799 | 174 | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| 3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  | 42260000 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| โครงการที่ 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ | 42260000 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
|  | - ก่อสร้างทาง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) |  | 21.945 | 21.945 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| 4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว |  | 230561900 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| โครงการที่ 1 | โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน | 230561900 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
|  | - ก่อสร้างทาง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) |  | 60.501 | 60.501 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ |  | 2314275900 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ |  | 1553321800 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 1 | กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน (ความยาวสะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 436373400 | 5.447 | 5.447 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 2 | กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง (ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) | 283202500 | 32.587 | - | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 3 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 368623900 | 83.576 | 83.576 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 4 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 55368700 | 12.188 | 12.188 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 5 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 89193300 | 6.892 | 6.892 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 6 | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 68910000 | 25.741 | 25.741 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 7 | กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (สายทางที่ได้รับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน) | 251650000 | 1 | 1 | รายการ | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| โครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ |  | 760954100 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 8 | กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 0 | 0 | - | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 9 | กิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 14000000 | 3 | - | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 10 | กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 266140700 | 173 | 46 | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 11 | กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 52050000 | 6 | - | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 12 | กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 27400000 | 4 | - | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 13 | กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 53550000 | 17 | 3 | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 14 | กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 227522200 | 160 | 56 | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 15 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 114325000 | 57 | 23 | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 16 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 5966200 | 2 | - | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรมที่ 17 | กิจกรรมบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 0 | 0 | - | แห่ง | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| 6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก |  | 252025000 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| โครงการที่ 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | 252025000 |  |  |  | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรม | ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 149025000 | 16.667 | 16.667 | กม. | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
| กิจกรรม | จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (สายทางที่ได้รับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน) | 103000000 | 1 | 1 | รายการ | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
- ไม่มี ข้อเสนอแนะ

## แผนและผลการเบิกจ่าย 31มี.ค.67)
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) จำแนกตามผลผลิต /โครงการ ( สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567)
หน่วย : ล้านบาท
ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น | ระยะเวลาดำเนินการ
| ที่ได้รับอนุมัติ | ณ 31 มี.ค. 67 | ร้อยละ
| (ลบ.) | (ลบ.)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 959.1398 | 707.3233 | 73.7456 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ | 959.1398 | 707.3233 | 73.7456 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 7640.7427 | 2555.0786 | 33.4402 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.1 ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | 2.0088 | 1.137 | 56.6018 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท. | 2.0088 | 1.137 | 56.6018 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.2 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา | 675.7003 | 188.3144 | 27.8695 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.2.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 238.0686 | 140.4093 | 58.9785 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง | 172.4145 | 14.3822 | 8.3416 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.2.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท | 265.2172 | 33.5229 | 12.6398 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา | 5315.758 | 1752.9044 | 32.9756 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.3.1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท | 5193.5288 | 1676.8347 | 32.287 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.3.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน | 66.666 | 23.0046 | 34.5072 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.3.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท | 55.5632 | 53.0651 | 95.5041 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.4 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย | 1647.2756 | 612.7228 | 37.1961 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.4.1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน | 1584.4775 | 586.4178 | 37.0102 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
2.4.2 กิจกรรมป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล | 62.7981 | 26.305 | 41.8882 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 42.26 | 40.8541 | 96.6732 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
3.1.โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ | 42.26 | 40.8541 | 96.6732 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 230.5619 | 181.6176 | 78.7717 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
4.1 โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน | 230.5619 | 181.6176 | 78.7717 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 2314.2759 | 982.3917 | 42.4492 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 1553.3218 | 779.153 | 50.1604 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.1 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน | 436.3734 | 318.2282 | 72.9257 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.2 กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง | 283.2025 | 5.7685 | 2.0369 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.3 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 368.6239 | 175.7357 | 47.6734 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.4 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง | 55.3687 | 34.6588 | 62.5964 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.5 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค | 89.1933 | 0.9337 | 1.0468 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ | 68.91 | 36.3492 | 52.7488 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.7 กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 251.65 | 207.4789 | 82.4474 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
โครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 760.9541 | 203.2387 | 26.7084 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.8 กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน | 0 | 0 | 0 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.9 กิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง | 14 | 7.0985 | 50.7036 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.10 กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก | 266.1407 | 56.614 | 21.2722 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.11 กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม | 52.05 | 22.9627 | 44.1166 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.12 กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง | 27.4 | 0 | 0 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.13 กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน | 53.55 | 13.5058 | 25.2209 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.14 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย | 227.5222 | 67.8835 | 29.836 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.15 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย | 114.325 | 35.1742 | 30.7668 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.16 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย | 5.9662 | 0 | 0 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
5.17 กิจกรรมบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ | 0 | 0 | 0 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 252.025 | 187.9903 | 74.5919 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
6.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | 252.025 | 187.9903 | 74.5919 | 1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
รวมทั้งสิ้น | 11439.0053 | 4655.2557 | 40.6963
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
- ไม่มี ข้อเสนอแนะ

## เบิกจ่าย65 (31 มี.ค.67) (hidden)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต /โครงการ ( สิ้นสุด ณ 29 กันยายน 2566)
หน่วย : ล้านบาท
ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น
| ที่ได้รับอนุมัติ | ณ 31 มี.ค. 66 | ร้อยละ
| (ลบ.) | (ลบ.)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
2.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท.
2.2 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา
2.2.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
2.2.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท
2.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา
2.3.1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
2.3.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน
2.3.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
2.4 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
2.4.1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน
2.4.2 กิจกรรมป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
4.1 โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
5.1 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน
5.2 กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง
5.3 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
5.4 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
5.5 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
5.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่
5.7 กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
5.8 กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน
5.9 กิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
5.10 กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก
5.11 กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม
5.12 กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง
5.13 กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
5.14 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย
5.15 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
5.16 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย
5.17 กิจกรรมบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รวมทั้งสิ้น

## ปัญหา (hidden)
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข