## แผนและผลการดำเนินงาน
รายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ |  |  | งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ปริมาณงาน ทั้งสิ้น | ผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย.66 | หน่วย นับ | ระยะเวลาดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น |  |  | 47108914600
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ |  | 1438709800 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| ผลผลิตที่ 1 | รายการบุคลากรภาครัฐ | 1438709800 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  | 23580262500 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| ผลผลิตที่ 1 | การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | 3013200 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
|  | - ฝึกอบรม อปท. (จำนวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม) |  | 840 | 1679 | คน | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| ผลผลิตที่ 2 | โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา | 2322544400 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
|  | - ก่อสร้างทาง (ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) |  | 127.784 | 117.786 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
|  | - ก่อสร้างสะพาน (ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) |  | 2591 | 2406 | ม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| ผลผลิตที่ 3 | โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา (ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่บำรุงรักษา) | 17996598000 | 49123 | 49123 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| ผลผลิตที่ 4 | โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย (จำนวนหรือบริเวณเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการแก้ไข) | 3258106900 | 1188 | 1182 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| 3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  | 263366400 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| โครงการที่ 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ | 263366400 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
|  | - ก่อสร้างทาง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) |  | 55.295 | 55.295 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| 4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว |  | 1317209600 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| โครงการที่ 1 | โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน | 1317209600 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
|  | - ก่อสร้างทาง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) |  | 219.671 | 219.671 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ |  | 19771764200 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ |  | 15247274100 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 1 | กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน (ความยาวสะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 1543118600 | 11.109 | 10.989 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 2 | กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง (ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) | 8021347100 | 859.279 | 760.383 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 3 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 2666683400 | 177.615 | 168.415 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 4 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 488234200 | 23.842 | 23.842 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 5 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 1097140800 | 13.74 | 13.74 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 6 | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 222250000 | 40.046 | 40.046 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 7 | กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (สายทางที่ได้รับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน) | 1208500000 | 4 | 3 | รายการ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| โครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ |  | 4524490100 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 8 | กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 82800000 | 17 | 13 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 9 | กิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 627500000 | 48 | 45 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 10 | กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 443066000 | 212 | 211 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 11 | กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 229700000 | 23 | 21 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 12 | กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 135700000 | 13 | 13 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 13 | กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 398360000 | 38 | 37 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 14 | กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 1302736500 | 236 | 236 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 15 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 210729500 | 77 | 77 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 16 | กิจกรรมก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 908898100 | 14 | 11 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรมที่ 17 | กิจกรรมบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ) | 185000000 | 7 | 5 | แห่ง | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| 6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก |  | 737602100 |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| โครงการที่ 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) |  |  |  |  | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรม | ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง) | 600602100 | 44.592 | 44.592 | กม. | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
| กิจกรรม | จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (สายทางที่ได้รับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน) | 137000000 | 1 | 1 | รายการ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
ปัญหา/อุปสรรค
ในงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 กรมทางหลวงชนบท มีโครงการที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 รายการโดยมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลก
2.ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 รายการ รอโครงการก่อสร้างเจรจาเงินกู้
3.โครงการก่อสร้างสะพาน จำนวน 1 รายการ ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
4.โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง จำนวน 1 รายการ มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
การเสนอคำขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี จะต้องเป็นรายการที่มีความพร้อม ที่จะดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

## แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต /โครงการ ( สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2566)
หน่วย : ล้านบาท
ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น | ระยะเวลาดำเนินการ
| ที่ได้รับอนุมัติ | ณ 30 ก.ย. 66 | ร้อยละ
| (ลบ.) | (ลบ.)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1438.7098 | 1434.5319 | 99.7096 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ | 1438.7098 | 1434.5319 | 99.7096 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 23580.2625 | 22531.6533 | 95.553 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.1 ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | 3.0132 | 2.7189 | 90.2331 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท. | 3.0132 | 2.7189 | 90.2331 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.2 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา | 2322.5444 | 2054.8172 | 88.4727 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.2.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 1262.4543 | 1062.3596 | 84.1503 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง | 558.266 | 507.8344 | 90.9664 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.2.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท | 501.8241 | 484.6232 | 96.5723 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา | 17996.598 | 17254.5152 | 95.8765 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.3.1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท | 17813.2532 | 16907.3741 | 94.9146 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.3.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน | 100 | 99.3477 | 99.3477 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.3.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท | 83.3448 | 247.7934 | 297.3112 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.4 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย | 3258.1069 | 3219.602 | 98.8182 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.4.1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน | 3163.9097 | 3136.7387 | 99.1412 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2.4.2 กิจกรรมป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล | 94.1972 | 82.8633 | 87.9679 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 263.3664 | 255.4731 | 97.0029 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
3.1.โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ | 263.3664 | 255.4731 | 97.0029 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 1317.2096 | 1186.3261 | 90.0636 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
4.1 โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน | 1317.2096 | 1186.3261 | 90.0636 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 19771.7642 | 16801.9829 | 84.9797 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 15247.2741 | 12446.6116 | 81.6317 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.1 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน | 1543.1186 | 1230.9333 | 79.7692 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.2 กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง | 8021.3471 | 7557.0329 | 94.2115 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.3 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 2666.6834 | 1270.1123 | 47.6289 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.4 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง | 488.2342 | 408.2996 | 83.6278 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.5 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค | 1097.1408 | 624.663 | 56.9355 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ | 222.25 | 195.3332 | 87.889 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.7 กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 1208.5 | 1160.2374 | 96.0064 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
โครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 4524.4901 | 4355.3713 | 96.2621 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.8 กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน | 82.8 | 72.4622 | 87.5148 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.9 กิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง | 627.5 | 600.4488 | 95.689 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.10 กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก | 443.066 | 473.9584 | 106.9724 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.11 กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม | 229.7 | 207.0658 | 90.1462 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.12 กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง | 135.7 | 133.7949 | 98.5961 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.13 กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน | 398.36 | 392.8332 | 98.6126 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.14 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย | 1302.7365 | 1299.691 | 99.7662 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.15 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย | 210.7295 | 208.5799 | 98.9799 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.16 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย | 908.8981 | 792.6583 | 87.2109 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5.17 กิจกรรมบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ | 185 | 173.8787 | 93.9885 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 737.6021 | 396.6791 | 53.7795 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
6.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | 737.6021 | 396.6791 | 53.7795 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
รวมทั้งสิ้น | 47108.9146 | 42606.6463 | 90.4429 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66