## ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
แผนงาน/ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (ลบ.) | ผลการเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 68 (ลบ.) | คิดเป็น ร้อยละ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ
[5 empty] | แผนฯ (ปริมาณงาน ทั้งสิ้น) | ผลฯ ณ 31 มี.ค. 68 | หน่วย นับ | สถานะการดำเนินการ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1412.8099 | 700.0258 | 49.5485 | ระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ | 1412.8099 | 700.0258 | 49.5485 | ระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
1.1.1 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 1412.8099 | 700.0258 | 49.5485 | ระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 717.1185 | 78.4973 | 10.9462 | จำนวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม | 100 | 16.54 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
2.1 ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | 2.6154 | 0.71735 | 27.4279 | จำนวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม | 100 | 16.54 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
2.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท. | 2.6154 | 0.71735 | 27.4279 | จำนวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม | 840 | 139 | คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
2.2 ผลผลิตอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงาน | 714.5031 | 77.7799 | 10.8859 | ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
2.2.1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท | 714.5031 | 77.7799 | 10.8859 | ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม | 29916.1301 | 7101.0987 | 23.7367 | ระยะทาง และความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 100 | 30.95 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.1 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา | 1541.1024 | 369.87 | 24.0004 | ระยะทาง และความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 100 | 1.33 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.1.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 1405.9614 | 352.3719 | 25.0627 | ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 33.32 | 0 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง | 135.141 | 17.4981 | 12.948 | ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 451 | 12 | ม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.2 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา | 19195.942 | 5290.9117 | 27.5627 | ระยะทางที่บำรุงรักษา และระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | 100 | 78.45 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.2.1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท | 19032.9652 | 5206.5341 | 27.3553 | ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่บำรุงรักษา | 50022.935 | 17,693 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.2.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน | 100 | 20.9331 | 20.9331 | ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.2.3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท | 62.9768 | 63.4444 | 100.7426 | ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | 100 | 100 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย | 9179.0857 | 1440.317 | 15.6913 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 100 | 13.06 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน | 4340.5662 | 938.8032 | 21.6286 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 942 | 265 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.2 กิจกรรมป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล | 94.1972 | 24.8865 | 26.4195 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 77 | 0 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.3 กิจกรรม ขยายความกว้างสะพาน | 74.05 | 11.627 | 15.7016 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 11 | 1 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.4 กิจกรรม ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง | 435.3 | 43.7575 | 10.0523 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 25 | 1 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.5 กิจกรรม ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก | 130.7908 | 39.5834 | 30.2646 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 54 | 17 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.6 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน | 19.8 | 8.91 | 45 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 2 | 0 | รายการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.7 กิจกรรม ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม | 287.887 | 48.9102 | 16.9894 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 33 | 4 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.8 กิจกรรม ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง | 269.1 | 6.1732 | 2.294 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 12 | 1 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.9 กิจกรรม ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน | 555.95 | 59.7568 | 10.7486 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 65 | 6 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.10 กิจกรรม ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย | 921.9254 | 114.9124 | 12.4644 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 61 | 20 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.11 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย | 409.7551 | 64.248 | 15.6796 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 54 | 15 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.12 กิจกรรม ก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย | 675.324 | 29.1861 | 4.3218 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 23 | 1 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3.3.13 กิจกรรม ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย | 964.44 | 49.5628 | 5.139 | อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ | 40 | 1 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 1209.0967 | 288.8488 | 23.8896 | ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง | 100 | 79.13 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
4.1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน | 1209.0967 | 288.8488 | 23.8896 | ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง | 213.295 | 168.775 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 16118.5353 | 4747.2014 | 29.4518 | ทางและสะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง และการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน | 100 | 61.83 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1 โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 16118.5353 | 4747.2014 | 29.4518 | ทางและสะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง และการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน | 100 | 61.83 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.1 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน | 1009.8136 | 431.3546 | 42.7163 | สะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง | 38 | 35 | แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.2 กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง | 8167.696 | 1086.7665 | 13.3057 | ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 797.202 | 42.744 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.3 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 1891.5508 | 663.7659 | 35.0911 | ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 56.284 | 47.979 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.4 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง | 1286.466 | 190.8075 | 14.8319 | ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 55.82 | 34.700 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.5 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค | 1680.5939 | 606.3532 | 36.0797 | ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 69.715 | 61.312 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ | 152.915 | 30.7334 | 20.0984 | ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13.52 | 0 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5.1.7 กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 1929.5 | 1737.4202 | 90.0451 | สายทางที่ได้รับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน | 9 | 9 | สายทาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 1269.7945 | 416.9475 | 32.8358 | ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง และจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน | 100 | 93 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
6.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | 1269.7945 | 416.9475 | 32.8358 | ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง และจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน | 100 | 93 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
6.2.1 ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | 1128.1945 | 280.3879 | 24.8528 | ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง | 59.409 | 51.092 | กม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
6.2.2 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | 141.6 | 136.5597 | 96.4404 | สายทางที่ได้รับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน | 1 | 1 | สายทาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
รวมทั้งสิ้น | 50643.485 | 13332.6195 | 26.3264 | ทุกตัวชี้วัด | 100 | 63.57 | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
ปัญหา/อุปสรรค
ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
การเสนอคำขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี จะต้องเป็นรายการที่มีความพร้อม ที่จะดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ